PROJE İÇERİĞİ

01- Projenin Adı 

02- Proje Sahibi ve Hazırlyan

03- Projenin Süresi

04- Projenin Uygulama Yeri

05- Projenin Gerekçeleri

06- Projenin Amacı

               a.Kısa Vadede 

               b.Uzun Vadede

Hedefler

07- Proje Hedef Kitlesi

08- Proje Basamakları

09- Birlikte Çalışılacak Kurumlar

10- Proje Faaliyetleri

                Kurumsal Faaliyetler 

                Kişisel Faaliyetler

 11- Projenin Beklenen Çıktıları

 12- Proje Finansmanı

 13- Proje Giderleri

 14- İzleme Ve Değerlendirme

01-PROJENİN ADI:

“MİNİK 112”
Kısa Açılımı; 112 Dostu okullar ağı oluşturularak, okul kazalarının azaltımı ve güvenlikli okullar ağı kurmak-1. Pilot Uygulama Projesi.

02-PROJE SAHİBİ ve HAZIRLAYAN: 
Kürşad Emre ÖĞRETMEK

03- PROJENİN SÜRESİ:

1. Pilot Uygulama Süresi; Nisan-Haziran 2009 (2. Pilot Uygulama; Eylül 2009 -Haziran 2010, Toplam Proje Kapsamı; Nisan 2009-Haziran 2014)

4-PROJENİN UYGULANMA YERİ:

1. Pilot Uygulama Alanı; Ankara merkezli 20 okul. (2. Pilot Uygulama; Ankara merkezli en az 50 okul. Toplam Proje Kapsamı; Tüm Ankara genelindeki okullar.)


05-PROJENİN GEREKÇELERİ :

- 112 acil yardım hattının kullanılmasında görülen aksaklıklar ve yetersizlikler.
- Acil yardım eğitimlerinin ve dolayısıyla bilincinin yetersİz olması.
- Trafik kazalarında nasıl hareket edileceğine dair bilgi eksiklikleri.

06-PROJENİN AMACI  :

     a.    Kısa Vadede
-  İlköğretim çağındaki çocukların duyarlılıklarının ve bilgi seviyelerinin arttırılarak, kazalara maruz kalmalarının azaltılması
- 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile nasıl temas kuracaklarını göstermek ve gereksiz aramaları azaltmak

      b.  Uzun Vadede
- Koruyucu önlemleri kullanma becerilerinin geliştirilmesi.
- Olağan dışı durumlarda davranış becerilerinin geliştirilerek, kaza sayısı, yaralanma sayıları ve kazalara bağlı ölümleri azaltmaktır.

HEDEFLER:

Okul çağı çocuklarının karşılaştıkları sağlık problemlerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirlemek, okulların tahliye planlarını oluşturmak,

Okulların sağlık örgütlenmelerini oluşturulması, olanların geliştirilmesini sağlamak,

Okul çağından başlamak üzere çocuklarda güvenli davranış kalıplarının gelişmesini ve güvenlik malzemelerinin kullanımını sağlamak,

Trafik kazalarından korunmak için alınacak önlemleri ve yapacaklarını belirlemek,

Çocuk istismarı ve tacizleri karşısında alacakları önlemleri belirlemek ve organizasyonunu yapmak,

Trafikte güvenli hareket becerileri geliştirmek,

07-PROJE HEDEF KİTLESİ :

İlköğretim çağındaki 4. sınıf ve üzerindeki çocuklarda davranış değişikliği geliştirmek,

İlköğretim çağındaki 1-3 sınıf öğrencilerinin bilgilenmelerini sağlamak,

Çocuklar aracılığı ile aileler üzerinde baskı grupları oluşturmak.

08- PROJE BASAMAKLARI

1. Pilot uygulaması çerçevesinde Ankara ilindeki bir merkez ilçeden birbirine benzeyen 20 okul seçilerek 10 okulda uygulama yapılacak, 10 okul yedek ve kontrol olarak kullanılacak

Geri besleme yöntemleri ve anketler aracılığı ile proje etkisi ölçülecek ve bir sonraki yıl eğitim döneminde proje alanı genişletilerek devam edilecek.

Başarılı olunması durumunda uygulamanın beş yıl içerisinde Ankara’daki tüm okullara yaygınlaştırılması hedeflenecek

09- BİRLİKTE ÇALIŞILACAK KURUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullar.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Dairesi.

Spor İl Müdürlüğü

Bisiklet ve motorsiklet federasyonu.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü.

Bölge sağlık ocakları ve aile hekimleri.

İlçe Kaymakamlıkları.

Ankara Valiliği.

Sağlık Bakanlığı.

10- PROJE FAALİYETLERİ

KURUMSAL FAALİYETLER

Ön anket ile okulların bilgi düzeyleri saptanacak,

Kampanyanın başlatıldığı kamuoyuna duyurulacak,

Okullarda 112 kolları oluşturulacak.

Aylık anket ve bildirim formları ile yapılan etkinliklerin takibi sağlanacak, öğrencilerin bilgi düzeylerindeki değişiklikler anketlerle takip edilecek,

Projeye dahil olan tüm okullara “Minik 112”  Dost Okul Sertifikaları verilecek,

Kent içi bisiklet yolları oluşturulması için girişimler yapılacak, her semtte ve her parkta bir bisiklet parkuru oluşturulması için girişimler yapılacak,

İşbirliği yapan kurumlara bayrak ve plaket verilecek,

Eğitimci öğrencilere yönelik Ambulans Rallisinde özel etap yarışması düzenlenecek,

Broşür ve afişler hazırlanarak, duyarlılık geliştirilmesi sağlanacak,

Eğitim kitapçığı ve eğitimci kitapları hazırlanarak uygulayıcıların gerçekleştirecekleri aktivasyonlar planlı biçimde rehber öğretmenler ve eğitimci öğrencilere aktarılacak,

112 BAYRAK

-Projenin nihayetinde tüm Ankara çapında; belirlenen kriterler çerçevesinde çalışmalara en çok önem veren ve en başarılı görülen ilk 112 okula Ankara 112 bayrağı verilecek, 
-Rekabet ortamı oluşturularak projenin devamlı hale dönüştürülebilmesi için en başarılı ilk 112 okul değerlendirmesi her yıl yeniden yapılacak,
-İlk 112 okul arasında yapılan değerlendirmelerde ise okullar arasında birinci belirlenecek ve
	a. Ankara 112 bayrağı haricinde, 112 FLAMASI verilecektir.
	b. 112 flamasına sahip olan okula 23 Nisan’da merasimlerde 112’yi temsil etme hakkı tanınacaktır.
	c. Ayrıca 112 flamasına sahip olan okullara Minik112 üniformalarından birer takım daha hediye edilecektir.


KİŞİSEL FAALİYETLER

Seçilmiş okullardaki rehber öğretmenlerin ve öğrencilerin yetiştirilmesi

Öğrencilerin ilkyardımcı eğitim sertifikası almaları sağlanacak,

Seçilen okullarda her sınıftan bir “İlkyardımcı Eğitimci Öğrenci” yetiştirilecek,

Tüm öğrencilere yönelik konferans tarzı bilgilendirme yapılacak,

Rehber öğretmenler başkanlığındaki eğitimci öğrenciler aracılığı ile tüm öğrencilere ulaşılması ve bilgilenmeleri sağlanacak,

Eğitimci öğrencilere 112 t-shirt, şapka ve kolluk dağıtılacak,

Öğrenciler arasında yarışmalar düzenlenecek, başarılı olan öğrencilere bisiklet, kask, dizlik ve dirseklik armağan edilecek,

Kampanyaya katılan okul öğrencilerine indirimli bisiklet kampanyalarından yararlanma olanakları sağlanacak,

Okul tahliye planları oluşturulacak, tatbikatları gerçekleştirilecek,

Okul içi kazalar, acil durumlar ve yaralanmalarda yapılması gereken organizasyon gerçekleştirilecek,

Tacize ve istismara uğrayan çocuklara başvuru yolu ve yöntemi gösterilerek, korunma altına alınmaları sağlanacak,

Sosyal güvencesiz çocukların sağlık giderleri için başvuru yolları ve yöntemleri öğretilecek,

Güvenli biçimde bisiklet kullanımı öğretilecek,

112 Komuta kontrol merkezine geziler düzenlenecek, gereksiz aramaların önlenmesi sağlanacak,

Öğrencilerin ambulansı ve içindeki malzemeleri görmeleri sağlanarak, ambulansı tanımaları sağlanacak,

Ambulansların hareket tarzı ve yöntemleri, istasyon çalışmaları tanıtılacak,

Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin görülmesini sağlanacak,

112 Komuta Kontrol merkezi ve 112 istasyonları ile güvenlik ekiplerinin duyarlılığınnın arttırılması, gelecek başvurular hakkında donanımlı hale gelmeleri sağlanacak,

112 ÇOCUK

-Projenin nihayetinde tüm Ankara çapında; belirlenen kriterler çerçevesinde çalışmalara en çok önem veren ve en başarılı görülen ilk 112 öğrenciye Ankara Minik112 sertifikası verilecek, 
-Rekabet ortamı oluşturularak projenin devamlı hale dönüştürülebilmesi için en başarılı ilk 112 öğrenci değerlendirmesi her yıl yeniden yapılacak,
-İlk 112 öğrencinin isimleri ve telefon numaraları sisteme kaydedilecek ve herhangi bir vaka bildiriminde ambulans geciktirilmeden çıkarılacaktır. (Sistemin işleyişi açısından 2 kez hatalı bildirim durumunda ilgili öğrencinin 112çocuk sertifikası iptal edilecektir.)
-İlk 112 öğrenci arasında yapılan değerlendirmelerde ise öğrenciler arasındaki en başarılı ilk 3  öğrenci belirlenecek ve bu 3 öğrenciye;
	a. Minik112 sertifikası haricinde, 112 BRÖVESİ verilecektir.
	b. 112 brövesine sahip olan öğrencilerden birincisi 23 Nisan’da Sağlık Bakanı koltuğuna oturacak ve “Temsili Sağlık Bakanı olacak”, ikincisi Ankara 112 başhekimi koltuğuna oturacak ve “Temsili Başhekim” olacak, üçüncüsü ise çağrı karşılama merkezinde çağrı karşılamayı temsil edecektir.
	c. Ayrıca 112 brövesine sahip olan öğrencilere Minik112 üniformalarından birer takım daha hediye edilecektir.

11-PROJENİN BEKLENEN ÇIKTILARI

Toplumda güvenli yaşam alışkanlığı sağlamak,

Egzersiz becerilerinin artmasını sağlayarak, aşırı kilo alınmasının önüne geçerek, kalp, kanser gibi hastalıkların aşamalı olarak azalmasını sağlamak,

Kazaların azalmasını sağlayarak, bağlı yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesini temin etmek,

Uzun vadede kazalar, kalp hastalıkları ve kanserlerden ölümlerin önüne geçerek, sağlıklı toplumların oluşmasını sağlamaktır.

12-PROJE FİNANSMANI

İl özel İdaresi

Sağlık Müdürlüğü Bütçe ve Döner Sermaye Kaynakları

Birlikte çalışılacak kurumların sağlayacağı katkılar

Sivil Toplum Kuruluşları ve sağlanacak bağışlar

Trafik Sigorta kuruluşları

Sağlık Bakanlığı TSH Trafik Döner Sermayesi İşletmesi Kaynakları

Trafik Sigorta Fonu

13- PROJE GİDERLERİ:

| No | Etkinlik | Sayı | Süre | Maliyet | Birim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okul rehber öğretmen ilkyardım eğitimi ve rehberlik etkinlikleri eğitimi | 20 | 2 hafta | 1000 | YTL |
| 2 | Eğitimci Öğrencilerin Eğitimi | 100 | 4 hafta | 5000 | YTL |
| 3 | Giysi, pazubent, şapka | 150 |  | 3000 | YTL |
| 4 | Bayrak, afiş, broşür, 112 kartı, etiket, duvar takvimi v.s. | 5000 |  | 7000 | YTL |
| 5 | Geziler | 200 |  | 5000 | YTL |
| 6 | Bisiklet, Kask, Dizlik, dirseklik | 100 |  | 20000 | YTL |
|  | TOPLAM |  |  | 40000 | YTL |

14- İZLEME VE DEĞERLENDİRME:

       Proje, okulların kapanacağı son hafta sürecinde değerlendirilecek, geri besleme (feed back) ölçüm teknikleri kullanılarak alınan başarı saptanacak ve olumlu gelişmeler görülmesi halinde 2009 Eylül ayı itibariyle yeni eğitim döneminde daha geniş alanda hayata geçirilecektir.

Kürşad Emre ÖĞRETMEK

Sağlık Memuru

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi